## Hoja1
Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Termino
Fase de Analisis |  | 2012-04-05 | 2012-04-30
| Marco Conceptual | 2012-04-05 | 2012-04-20
| Captura de Requerimientos | 2012-04-11 | 2012-04-13
| Analisis de Requerimientos | 2012-04-16 | 2012-04-20
| Especificacion de Requerimientos | 2012-04-23 | 2012-04-25
| Diseño Casos de Uso | 2012-04-26 | 2012-04-27
| Diseño Modelo Conceptual | 2012-04-29 | 2012-04-30
Fase de Diseño |  | 2012-05-01 | 2012-06-01
| Diseño Arquitectonico | 2012-05-01 | 2012-05-02
| Modelo de Datos | 2012-05-03 | 2012-05-07
| Diagrama de Clases | 2012-05-08 | 2012-05-09
| Diagrama de Paquetes | 2012-05-10 | 2012-05-10
| Diseño de Iterfaces | 2012-05-10 | 2012-05-13
| Diseño de Casos de Prueba | 2012-05-14 | 2012-05-16
| Implementación Prototipo | 2012-05-08 | 2012-05-18
| Iteracion 1 en el Diseño | 2012-05-21 | 2012-05-25
| Iteracion 2 en el Diseño | 2012-05-28 | 2012-06-01
Fase de Implementación |  | 2012-06-04 | 2012-07-06
| Incremento 1 - Manejo de Tareas Diarias | 2012-06-04 | 2012-06-13
| Incremento 2 - Manejo de Proyectos | 2012-06-14 | 2012-06-25
| Incremento 3 - Manejo de Solicitudes SCM | 2012-06-26 | 2012-07-06